## Лист3
Приложение
к Методике оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ
Отчет об осуществлении расходов по реализации мероприятий ведомственной целевой программы за 2014 год
администрации Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
(наименование главного распорядителя)
Муниципальная целевая программа «Содержание и ремонт дорог Дружногорского городского поселения на 2012-2014 гг»
(наименование программы)
Затраты на реализацию программы - всего, тыс.рублей |  | 2448.5
Источники финансирования программы - всего, тыс.рублей: |  | 2448.5
В том числе: федеральный бюджет
областной бюджет |  | 1508.5
местные бюджеты |  | 940
прочие источники
Цель _____________________________________________________________________________________________
Наименование задачи | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования, |  | Показатель результативности
|  | тысяч руб. |  | м2
|  | План | Факт | План | Факт
1 | Ремонт участков дорог с грунтощебеночным покрытием | 251.8 | 199 | 2600 | 2600
| Ремонт дорог щебнем | 152 | 99.2 | 2360 | 2360
| Ремонт грунтовой дороги д. Заозерье | 99.8 | 99.8 | 240 | 240
2 | Ремонт участков дорог с асфальто-бетонным покрытием | 1944.7 | 1944.5 | 2398 | 2398
| Ремонт дороги по ул. Введенского от д.17 до д.19 в п. Дружная Горка | 971 | 971 | 1300 | 1300
| Ремонт дворовой территории д.14 ул. Введенского п. Дружная Горка | 170 | 169.8 | 198 | 198
| Ремонт дороги по ул.Крылова в п. Дружная Горка | 803.7 | 803.7 | 900 | 900
3 | Зимнее содержание дорог и борьба со скользкостью | 200 | 190.5 | 142065 | 142065
4 | Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации и технадзор | 52 | 52
итого |  | 2448.5 | 2386 | 147063 | 147063