АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.03.2012г.										№ 50

Об утверждении плана мероприятий  по переходу на

межведомственное и межуровневое взаимодействие

при предоставлении муниципальных услуг, оказываемых

администрацией Дружногорского городского поселения

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых, администрацией Дружногорского городского поселения

на основании Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжения Правительства Ленинградской области № 386-р от 10 августа 2011 года «Об утверждении плана мероприятий Ленинградской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, Уставом Дружногорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, оказываемых администрацией Дружногорского городского поселения (Приложение № 1).

- Утвердить состав рабочей группы по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия (Приложение № 2).

- Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Ухарова Е.Д.

Глава администрации

Дружногорского городского поселения                               В.В.Володкович

исп. Е.О.Павлова

тел: 65-268

Приложение № 2

к постановлению администрации

Дружногорского городского поселения

# от 20.03.2012г. №  50

Состав рабочей группы по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия

| ФИО | должность | Состав рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Ухаров Е.Д. | Заместитель главы администрации | Руководитель рабочей группы |
| Буслаева М.С. | Начальник канцелярии администрации | Ответственные лица |
| Ершова Т.Н. | Ведущий специалист |  |
| Седякова И.В. | Ведущий специалист |  |
| Мякина В.В | Специалист 1 категории отдела бюджетного учета и отчетности администрации |  |
| Харено С.Н. | Специалист 1 категории канцелярии администрации |  |
| Черепанова Н.Н. | Специалист 1 категории канцелярии администрации |  |
| Павлова Е.О. | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности администрации |  |
| Афанасьева О.Е. | Специалист 1 категории отдела бюджетного учета и отчетности администрации – кассир |  |
| Гирина Н.О. | Специалист 1 категории отдела бюджетного учета и отчетности администрации |  |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дружногорского городского поселения

от 20.03.2012г. № 50

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по переходу  на межведомственное и межуровневое взаимодействие

при предоставлении муниципальных услуг оказываемых администрацией Дружногорского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный соисполнитель/исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование и утверждение плана мероприятий по переходу на межведомственное и (или) межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг оказываемых администрацией Дружногорского городского поселения (далее – план мероприятий) | 20.03.2012 г. | Постановление администрации Дружногорского городского поселения об утверждении Плана мероприятий; | Ухаров Е.Д. заместитель главы администрации |
| 2. | Определение и утверждение перечня муниципальных услуг, оказываемых администрацией Дружногорского городского поселения, в отношении которых требуется организация межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия | 01.05.2012 г. | Постановление администрации Дружногорского городского поселения об утверждении перечня услуг | Ухаров Е.Д. заместитель главы администрации Специалисты администрации Дружногорского городского поселения, оказывающие услуги, в отношении которых требуется организация межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия |
| 3. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия по каждой услуге, в отношении которой требуется организация межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия | 2 квартал 2012г | Утверждённые технологические карты межведомственного взаимодействия | Специалисты администрации Дружногорского городского поселения, оказывающие услуги, в отношении которых требуется организация межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия |
| 4. | Утверждение перечня правовых актов, регулирующие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Дружногорского городского поселения, требующих внесение изменений в связи с организацией межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия | 01.04.2012 г. | Постановление | Рабочая группа по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия |
| 5. | Внесение изменений в правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Дружногорского городского поселения, в том числе в административные регламенты предоставления услуг, на основе ТКМВ | 01.05.2012 г. | Правовые акты | Специалисты администрации Дружногорского городского поселения, оказывающие услуги, в отношении которых требуется организация межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия |
| 6. | Выполнение планов технической реализации межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия в соответствии с ТКМВ | 31.12.2012 г., далее - постоянно | Функционирующая система межведомственного взаимодействия | Рабочая группа по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия |
| 7. | Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия | после утверждения технологических карт по предоставлению муниципальных услуг, в рамках которых требуется межведомственное и межуровневое взаимодействие | Отчёт о выполнении плана мероприятий, предоставленный председателю комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Рабочая группа по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия |